План  график мероприятий

по  введению ФГОС НОО

в МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»

| № | Мероприятия (по разделам) | Сроки исполнения | Ответственный | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Сформировать папки (банк) нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | до 01.02. 2011 г. | Васьянова Н.В. | См. приложение 1. |
| 1.2 | Разработать и утвердить форму договора о предоставлении общего образования МБОУ «Мгинская СОШ» | до 01.02.2011 г. | Бадалей Н.А. | Договор с родителями. Приказ об утверждении новой формы договора. |
| 1.3 | Разработать и утвердить основную образовательную программу начального общего образования МБОУ «Мгинская СОШ» | ежегодно | Андрейкова Т.Е. Васьянова Н.В. | Основная образовательная программы начального общего образования школы. Протокол заседания педагогического совета об утверждении основной образовательной программы начального общего образования. Приказы: О разработке образовательной программы; Об утверждении образовательной программы; Об утверждении учебного плана. |
| 1.4 | Внести изменения в Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | до 01.03.2011 г. | Васьянова Н.В. | «Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации», Приказ об утверждении положения |
| 1.5 | Внести изменения в Программу развития МБОУ «Мгинская СОШ» | до 01.04. 2011 г. | Бадалей Н.А. | Программа развития Приказ об утверждении программы |
| 1.6 | Переработать старые должностные инструкции учителей начальных классов с учётом ФГОС НОО | до 01.07.2011 г. | Бадалей Н.А. | Должностные инструкции: - учителей начальных классов - воспитателя ГПД - педагога дополнительного образования - зам. директора по УВР Начальные классы Приказ об утверждении |
| 2 | Организационное и методическое обеспечение. |  |  |  |
| 2.1 | Создать рабочую группу по разработке основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Мгинская СОШ», разработанной на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями | до 15.01.2011г. | Васьянова Н.В. | Приказ о создании рабочей группы. Положение о рабочей группе по организации введения и реализации ФГОС НОО |
| 2.2 | Спланировать методическую работу, обеспечивающую сопровождение введения ФГОС НОО | ежегодно | Закроева С.В. | План методического сопровождения внедрения ФГОС НОО |
| 2.3 | Разработать программы внеурочной деятельности по направлениям и видам деятельности, зафиксированным в стандарте | Ежегодно | Черникова И.И. | Программа внеурочной деятельности школы. Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности. Банк программ. Рабочие программы учителей по курсам внеурочной деятельности |
| 2.4. | Разработать модель взаимодействия МБОУ «Мгинская СОШ» с учреждениями общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.д., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | ежегодно | Васьянова Н.В. Черникова И.И. | Модель взаимодействия Договор о взаимодействии общеобразовательных учреждений с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и туризма в целях создания развивающей и здоровьесберегающей среды. |
| 2.5. | Продумать модель организации образовательного процесса | до 01.09.2012 г. | Васьянова Н.В. | Модель организации образовательного процесса |
| 2.6. | Провести педагогические советы по тематике, связанной с введением ФГОС нового поколения | ежегодно | Андрейкова Т.Е. | Протоколы педагогических советов. |
| 2.7. | Провести экспертизу по выбору учебников и учебных пособий с учётом перехода на ФГОС НОО | ежегодно | Васьянова Н.В. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. |
| 3 | Информационное обеспечение. |  |  |  |
| 3.1. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов: анализ результатов социологических опросов родителей, проведение родительских собраний, собеседование с родителями первоклассников. | До 01.06.13. г. | Васьянова Н.В. Палагина К.Ю. | Анализ результатов социологических опросов. Планы и протоколы родительских собраний. |
| 3.2. | Создать школьный каталог ресурсов | ежегодно | Науменко А.Н. |  |
| 3.3. | Размещение информации о переходе на ФГОС НОО на сайте МБОУ «Мгинская СОШ». | ежемесячно | Науменко А.Н. | Публикации на сайте. |
| 4 | Кадровое обеспечение. |  |  |  |
| 4.1. | Разработать и утвердить перспективный план повышения квалификации педагогов школы | до 15.01.2013 г. | Андрейкова Т.Е. | Приказ об утверждении перспективного плана повышения квалификации педагогов. |
| 4.2. | Разработать план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | до 01.02.2013 г. | Васьянова Н.В. | План методической работы |
| 5 | Материально-техническое обеспечение. |  |  |  |
| 5.1. | Подготовить информацию о соответствии оснащённости МБОУ «Мгинская СОШ» в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | ежегодно. | Швецова С.А. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. |
| 5.2. | Разработать план мероприятий по дополнительному оснащению МБОУ «Мгинская СОШ» | до 01.04.2013 г. | Швецова С.А. | План мероприятий. |
| 5.3. | Провести экспертизу соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | ежегодно | Шайтор Т.В. | Локальные акты, акты проверок органов Санэпиднадзора, пожарного надзора |
| 5.4 | Подготовить информацию о санитарно-гигиеническом благо-получии образовательной среды МБОУ «Мгинская СОШ». | ежегодно | Шайтор Т.В. | Аналитическая справка. |
| 5.5 | Подготовить информацию о укомплектованности библиотеки МБОУ»Мгинская СОШ» печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | до 01.04.2013 г. | Лебедева Е.Н. | Аналитическая справка |
| 6 | Финансовое обеспечение. |  |  |  |
| 6.1. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | До 30.08.12.г. | Бадалей Н.А. | Положение о стимулирующих и компенсационных выплатах |
| 6.2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До 30.08.12.г. | Бадалей Н.А. | Трудовые договоры |
|  | Финансирование за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС |  | Бадалей Н.А. | Анализ бюджета ОУ в части финансирования государственной субсидии. |
| 6.3. | Финансирование за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС | До 30.08.12. | Бадалей Н.А. | Анализ бюджета ОУ в части финансирования за счет средств учредителя. |
| 6.4. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | До 30.08.13. | Бадалей Н.А. | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП НОО, заверенная учредителем. |

Приложение 1

Нормативные документы, регулирующие деятельность по введению ФГОС

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Закон Российской Федерации «Об образовании».

Статья 7. Федеральные государственные образовательные стандарты (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ).

2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 309 ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта.

3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 307 ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1015

Об утверждении правил участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в области  профессионального образования.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142

Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов.

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 апреля 2009 г. № 113

Об утверждении формы экспертного заключения по результатам независимой экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта.

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2009 г. № 123

Об утверждении Положения о Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам.

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2009 г. № 218

Об утверждении порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

- Методические рекомендации «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»

- Письмо Минобрнауки от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»

- Рекомендации по составлению ООП, реализуемой ОУ 19-3652/10 от 9.07.10

- Инструктивно-методическое письмо комитета от 26 августа 2010 года № 19-4255/10 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области, реализующих образовательную программу начального общего образования на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 01 сентября 2010 года»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1. Приказ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области, реализующих образовательную программу начального общего образования на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 01 сентября 2010 года»

2. Письмо «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области» от 27.08.2010  №358

3. Письмо «Об обеспеченности 1-х классов УМК» от 09.06.2010г. №704

4. Распоряжение от 09.11.10 №491 «о проведении контроля за эффективностью управленческой деятельности администрации по организации введения ФГОС в школах – пилотных площадках

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Приказы:

О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и утверждении Положения о рабочей группе.

Приказ об утверждении плана - графика мероприятий по  введению ФГОС НОО.

Приказ об утверждении образовательной программы.

Приказ об утверждении учебного плана.

Приказ об утверждении перспективного плана повышения квалификации педагогов.

Приказ об утверждении должностных инструкций:

- учителей начальных классов

- воспитателя ГПД

- педагога дополнительного образования

- зам. директора по УВР Начальные классы.

Приказ об утверждении программы развития.

Приказ об утверждении положения о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации.

Приказ об утверждении новой формы договора.

Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности.

Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе.

.